Приложение

к приказу МОБУ СОШ №11 города Лабинска

Лабинского района

от 25.05.2012г. №96

План работы по реализации  введения в 2012-2013 учебном году

в 4-х классах комплексного учебного курса

«Основы религиозных культур и светской этики»

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, материально-технического, финансового, научно-методического и информационного обеспечения введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».

| № | Мероприятие | Сроки реализации | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационно-управленческие условия введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |
| 1 | Разработка и утверждение плана работы по подготовке введения в 2012-2013 учебном году комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах | май 2012г. | Круглякова Е.В. |
| 2 | Организация курсовой подготовки учителей на базе ККИДППО по введению и преподаванию модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | 2012г. (по плану) | Круглякова Е.В. |
| 3 | Разработка плана методического сопровождения введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | До 01.09.2012г. | Круглякова Е.В. |
| 4 | Рассмотрение вопросов введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» - на совещании при директоре; - на заседании ШМО учителей гуманитарного цикла, ШМО учителей начальных классов | - май, август | Круглякова Е.В. Дорохова Л.Н. |
| 5 | Участие учителей православной культуры и учителей начальных классов в инструктивно-методических совещаниях и обучающих семинарах по вопросам введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | В течение 2012-2013 учебного года | Круглякова Е.В. |
| 6 | Корректировка учебного плана в связи с реализацией комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (на основе методических рекомендаций департамента образования и науки КК) | До 15 августа 2012г. | Круглякова Е.В. |
| 7 | Разработка и утверждение рабочих программ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | До 1 августа 2012г. | Круглякова Е.В. Штро Н.П. Бобылёва Т.Н. |
| 8 | Формирование пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих введение комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | До 1 сентября 2012г. | Круглякова Е.В. |
| 9 | Мониторинг введения и реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Октябрь 2012г. Май 2013г. | Круглякова Е.В. |
| 10 | Организация отчетности по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | По срокам и процедуре, установленными департаментом образования и науки КК | Круглякова Е.В. |
| 11 | Участие в проведении «круглого стола» по актуальным вопросам введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Декабрь 2012г. | Круглякова Е.В., Дорохова Л.Н. |
| 12 | Организация ВШК по преподаванию и методическому сопровождению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Сентябрь 2012- май-2013 | Круглякова Е.В. |
| 13 | Проведение мониторинга выбора одного из модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» среди родителей учащихся 3-х классов | апрель 2012г. | Круглякова Е.В., Штро Н.П. Бобылёва Т.Н. |
| Кадровые условия введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |
| 1 | Анализ кадровых условий введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | До 1 марта 2012 г. | Круглякова Е.В. |
| 2 | Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации учителями, преподающими комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» | По плану ККИДППО | Круглякова Е.В. |
| 3. | Назначение заместителя директора, ответственного за реализацию комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Май 2012г. | Круглякова Е.В. |
| Финансовые и материально-технические условия введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |
| 1 | Формирование заявки на приобретение учебников по комплексному учебному курсу «Основы религиозных культур и светской этики» (по каждому модулю) | Февраль 2012г. | Лукьянчикова И.А. |
| 2. | Мониторинг обеспеченности учебниками комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Сентябрь 2012г. | Лукьянчикова И.А. |
| Информационное обеспечение внедрения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» |
| 1 | Размещение на сайте школы информации о введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 4-х классах | май 2012г. | Лукьянчикова И.А. |
| 2 | Информирование родителей обучающихся 3-х классов (законных представителей) о введении комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Январь-февраль 2012г. | Круглякова Е.В. |
| 3 | Информирование родителей обучающихся 3-х классов (законных представителей) о ходе введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | Весь период | Круглякова Е.В. Классные руководители 3-х классов |